## Echéancier

Les délais notés représentent un ordre de grandeur ; ils doivent être adaptés à chaque projet.

| Délai | Conception et programme | Administration | Information / Communication |
| --- | --- | --- | --- |

AVANT LE CAMP

| 15 – 10 mois | Définir la forme de camp Choisir le thème | Fixer la date Chercher un hébergement Reconnaître les lieux (de préférence à la même saison que celle où se déroulera le camp) Signer le bail | 1e info aux participants et parents Annoncer le camp dans le journal paroissial Infos aux écoles si c’est une nouveauté |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 – 4 mois | Définir les objectifs, préciser le thème, ses accents | Composer l’équipe catéchétique définitive (ainsi que l’équipe cuisine) Répartir les tâches et responsabilités au sein de l’équipe catéchétique Annoncer le camp à J+S (s’il y a des moniteurs J+S) Etablir le budget, lancer une opération financière Réserver les installations nécessaires (halle de gym, piscine, etc.) Déterminer les moyens de transport et faire les réservations (vérifier les abos CFF des catéchumènes si voyage en train) | Annoncer la date du camp aux intéressés (écoles, etc.) |
| 3 mois | Préparer un programme de camp et des solutions de remplacement en cas de mauvais temps Fixer le cadre du camp Déterminer des moments forts | Envoyer les inscriptions aux participants |  |
| 2 mois | Mettre au point le programme détaillé avec les activités journalières et les responsabilités de chacun | Dresser la liste du matériel et voir comment faire pour se le procurer |  |
| 6 – 4 semaines | Présenter le projet pédagogique (lieu, programme, liste des catéchumènes, des membres de l’équipe catéchétique, matériel, etc.) au conseil de paroisse ou commission de jeunesse Obtenir de cette instance les coordonnées de la personne de référence restant sur place et de son remplaçant Bricoler matériel, etc. | Procéder à une reconnaissance détaillée si nécessaire; regarder les possibilités d’excursions, de visites, les dangers éventuels,… Se procurer les informations utiles pour remplir un aide-mémoire en cas d’urgence Mettre au point les questions d’assurances Envoyer les commandes de matériel Donner les infos à J+S Bricoler le matériel, etc. | Fin du délai d’inscription |
| 4 semaines | Continuer les travaux de préparation avec l’équipe catéchétique | Etablir le plan des menus et calculer les quantités Organiser le transport du matériel |  |
| 3 semaines | Continuer les travaux de préparation avec l’équipe catéchétique | Dresser la liste exacte des participants et des membres de l’équipe catéchétique, la donner au référent qui reste sur place ; lui donner aussi le projet pédagogique du camp Donner les infos au chauffeur du car | Circulaire aux participants avec toutes les infos pratiques (lieu de rassemblement, horaire, programme, équipement, adresses du camp, etc.) et la fiche santé à retourner Soirée des parents |
| 2 semaines | Vérifier tous les travaux de préparation | Commander le billet collectif CFF si nécessaire Commander la nourriture Préparer le matériel (jeux, bricolages, bureau, pharmacie) Préciser l’heure d’arrivée sur les lieux au gérant |  |
| 1 semaine |  | Regarder sa chek-list ! S’assurer que les tâches ont bien été distribuées Corriger la liste des participants (domicile, date de naissance, adresse des parents pendant le camp, informations médicales) Retirer le billet collectif |  |

AU DEBUT DU CAMP

|  | Rappeler les séances de l’équipe catéchétique : évaluation de la journée, programme, problèmes, etc. | Contrôle des locaux Contrôle du matériel Vérifier la livraison des vivres Mettre à jour la liste des participants | Donner les premières informations aux participants : comportement, programmes, règles |
| --- | --- | --- | --- |

PENDANT LE CAMP

|  | S’assurer que le programme peut se dérouler comme prévu Vérifier que les points importants du programme sont tenus Prendre soin des membres de l’équipe catéchétique, des catéchumènes, des autres personnes (cuisiniers, chauffeurs, …) | Vérifier que le budget n’est pas dépassé Fin du camp : Organiser la reddition du matériel Nettoyer le matériel et les lieux Rendre les objets trouvés | Rédiger un journal de camp ; écrire éventuellement des cartes postales, des articles pour la presse, etc. |
| --- | --- | --- | --- |

APRES LE CAMP

| 1 semaine |  | Remercier les parents ainsi que les personnes s’étant engagées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 – 6 semaines | Evaluation du camp Evaluation du camp avec les parents Réunion ou week-end pour conclure |  | communiqué dans le journal paroissial |
| 3 semaines |  | Procéder au décompte financier du camp |  |
| 1 mois |  | faire un compte-rendu au conseil de paroisse ou commission de jeunesse |  |

Source : LDA et Comcat

Laure Devaux Allisson, pasteure et responsable de la formation des jeunes de l’EREN